## Bảng 1_TH KPDA
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn
|  |  | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty |  |  |  | Ngoài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty
|  |  | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trả công lao động | 837.82 | 837.82 | 837.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thuê chuyên gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trong nước | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ngoài ngước | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nguyên, vật liệu, năng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Thiết bị, máy móc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Chi khác | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 927.2 | 927.2 | 927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn, ...
1) Quyết định số 118/QĐ-VNPT-HĐTV-NCPT ngày 26/08/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế khoa học và công nghệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2) Quyết định số 119/QĐ-VNPT-HĐTV-NCPT ngày 26/08/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
3) Quyết định số 45/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-NCPT ngày 16/04/2020 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Khung định mức chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

## Bảng 2_TH LDTT
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1a. Công lao động trực tiếp
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Tổng kinh phí (triệu đồng)
|  |  |  | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty | Ngoài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty | Tổng cộng
1 | Chủ nhiệm dự án NCPT | 1 | 38 | 115.9 | 0 | 115.9
2 | Thư ký khoa học | 1 | 51 | 97.92 | 0 | 97.92
3 | Thành viên chính | 8 | 325 | 624 | 0 | 624
4 | Thành viên thực hiện | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 10 | 414 | 837.82 | 0 | 837.82

## Bảng 3_Chi tiet LDTT
DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
[9 empty] | 38 | 51 | 325
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Nội dung công việc | Chức danh nghiên cứu | Tổng số người thực hiện | Tiền công theo ngày (Tcn) | Số ngày công quy đổi (Snc) |  | Tổng kinh phí (Tc) | Nguồn vốn
[9 empty] | Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ của Tổng công ty |  |  | Ngoài quỹ phảt triển khoa học và Công nghệ của Tổng công ty
[9 empty] | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 = 4 x 5 x 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Tổng cộng |  | 47 | 60.2 | 285 |  | 837.82 | 837.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | A | Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN |  | 2 | 4.97 | 16 |  | 39.76 | 39.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1 | Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN | CNNV | 1 | 3.05 | 8 | 8 | 24.4 | 24.4 | 0
#REF! |  |  | TKKH | 1 | 1.92 | 8 | 8 | 15.36 | 15.36 | 0
| B | Nội dung nghiên cứu |  |  |  |  | 0
#REF! | 2 | Nội dung 2: Khảo sát thị trường xem highlights thể thao và tiềm năng đối với dịch vụ MyTV |  | 4 | 5.76 | 12 | 48 | 23.04 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.1 | Khảo sát view highlights bóng đá của một số kênh youtube | TVC | 1 | 1.92 | 3 | 3 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  | 0
#REF! | 2.2 | Đặc điểm của loại hình video highlights bóng đá | TVC | 2 | 1.92 | 3 | 6 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  | #REF!
#REF! | 2.3 | Tổng quan về dịch vụ MyTV và tiềm năng phát triển dịch vụ highlights bóng đá | TKKH | 1 | 1.92 | 3 | 3 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  | #REF!
| 3 | Nội dung 3: Nghiên cứu xu hướng công nghệ, và ứng dụng của video summarization |  | 3 | 5.76 | 24 | 72 | 46.08 | 46.08
| 3.1 | Phân loại tóm tắt video | TVC | 1 | 1.92 | 8 | 8 | 15.36 | 15.36
| 3.2 | Phương pháp tóm tắt video | TVC | 1 | 1.92 | 8 | 8 | 15.36 | 15.36
| 3.3 | Sự cần thiết và ứng dụng của tóm tắt video | TVC | 1 | 1.92 | 8 | 8 | 15.36 | 15.36
| 4 | Nội dung 4: Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) trong computer vision |  | 7 | 9.6 | 82 | 574 | 157.44 | 157.44
| 4.1 | Kỹ thuật phân đoạn video thành hình ảnh | TVC | 1 | 1.92 | 15 | 15 | 28.8 | 28.8
| 4.2 | Deep Learning và các thư viện trong xử lý ảnh | TVC | 1 | 1.92 | 15 | 15 | 28.8 | 28.8
| 4.3 | Nghiên cứu thuật toán Multiple Instance Learning và ứng dụng | TKKH | 1 | 1.92 | 12 | 12 | 23.04 | 23.04
| 4.4 | Nghiên cứu mô hình mạng Bidirectional Long Short-Term Memory (BLSTM) neural networks và một số ứng dụng | TVC | 2 | 1.92 | 10 | 20 | 38.4 | 38.4
| 4.5 | Nghiên cứu mạng 3D convolutional neural network và ứng dụng trong phân loại video | TVC | 2 | 1.92 | 10 | 20 | 38.4 | 38.4
| 5 | Nội dung 5: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cho mô hình tự động tạo video highlights bóng đá | TVC | 4 | 1.92 | 10 | 40 | 76.8 | 76.8
| 6 | Nội dung 6: Thiết kế hệ thống Generation Football Highlights |  | 14 | 10.73 | 9 | 126 | 303.25 | 303.25
| 6.1 | Xây dựng module phân đoạn video thành hình ảnh | TKKH | 1 | 1.92 | 10 | 10 | 19.2 | 19.2
| 6.2 | Xây dựng module phát hiện và phân loại sự kiện bóng đá | TVC | 4 | 1.92 | 15 | 60 | 115.2 | 115.2
| 6.3 | Xây dựng module tạo video highlight từ các sự kiện bóng đá | TVC | 4 | 1.92 | 10 | 40 | 76.8 | 76.8
| 6.4 | Xây dựng platform Generation Football Highlights | TVC | 4 | 1.92 | 10 | 40 | 76.8 | 76.8
| 6.5 | Nghiên cứu phương án phát triển dịch vụ highlights bóng đá trên MyTV | CNNV | 1 | 3.05 | 5 | 5 | 15.25 | 15.25
| 7 | Nội dung 7: Thử nghiệm hệ thống |  | 6 | 10.73 | 41 | 246 | 101.54 | 101.54
| 7.1 | Thu thập dữ liệu | TKKH | 1 | 1.92 | 15 | 15 | 28.8 | 28.8
| 7.2 | Tiền xử lý dữ liệu | TVC | 1 | 1.92 | 5 | 5 | 9.6 | 9.6
| 7.3 | Huấn luyện mô hình | TVC | 2 | 1.92 | 6 | 12 | 23.04 | 23.04
| 7.4 | Cài đặt hệ thống | TVC | 1 | 1.92 | 5 | 5 | 9.6 | 9.6
| 7.5 | Tổng hợp và đánh giá kết quả thử nghiệm | CNNV | 1 | 3.05 | 10 | 10 | 30.5 | 30.5
| 8 | Nội dung 8: Xây dựng tài liệu sản phẩm cho hệ thống |  | 5 | 5.76 | 15 | 75 | 28.8 | 28.8
| 8.1 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt | TKKH | 1 | 1.92 | 3 | 3 | 5.76 | 5.76
| 8.2 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn vận hành | TVC | 2 | 1.92 | 3 | 6 | 11.52 | 11.52
| 8.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng | TVC | 2 | 1.92 | 3 | 6 | 11.52 | 11.52
#REF! | 9 | Nội dung 9: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ dự án nghiên cứu phát triển |  | 2 | 4.97 | 76 | 152 | 61.11 | 61.11
#REF! | 9.1 | Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN | CNNV | 1 | 3.05 | 15 | 15 | 45.75 | 45.75
#REF! | 9.2 | Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN | TVC | 1 | 1.92 | 8 | 8 | 15.36 | 15.36

## Bảng 4_Thue chuyen gia
Khoản 1b. Thuê chuyên gia
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức lương tháng theo hợp đồng | Tổng kinh phí (triệu đồng)
[7 empty] | Tổng | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty | Ngoài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty
I | Chuyên gia trong nước | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1
…
…
II | Chuyên gia ngoài nước | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1
…
…

## Bảng 5_Nguyen lieu, nang luong
Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị: đồng
TT | Nội dung | Công suất tiêu thụ | Số lượng | Đơn vị đo | Số lượng tiêu thụ/ Năm | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn
[8 empty] | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty |  |  |  | Ngoài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty
[8 empty] | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ………. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cộng |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0

## Bảng 6_Thiet bi, may moc
Khoản 3. Thiết bị, máy móc
Đơn vị: đồng
TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | VAT | Thành tiền | Nguồn vốn
[6 empty] | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty |  |  |  | Ngoài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tập đoàn
[6 empty] | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện dự án5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….......... | 0 | 0 |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
II | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….......... |  |  |  | 6: 0
III | Khấu hao thiết bị6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….......... |  |  |  | 6: 0
IV | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Đã tính chiết khấu 40% so với biểu giá của IDC
V | Thiết bị công nghệ mua mới | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thiết bị phần cứng
2 | Phần mềm
VI | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
…..........
VII | Bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
…..........
| Cộng |  |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0
5 Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.
6 Chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.

## Bảng 7_Xay dung, sua chua
Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn
|  |  | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty |  |  |  | Ngoài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty
|  |  | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí sửa chữa ...... m2 nhà xưởng, PTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cộng

## Bảng 8_Chi khac
Khoản 5. Chi khác
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn
[5 empty] | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty |  |  |  | Ngoài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tập đoàn
[5 empty] | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Tổng số | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu (định mức chi theo quy định hiện hành của Tập đoàn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hợp tác quốc tế (định mức chi theo quy định hiện hành của Tập đoàn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) | [7 empty] | 0 | 0
3 | Chi phí quản lý dự án (định mức chi theo quy định hiện hành của Tập đoàn) |  |  | 40750000 | 40750000 | 40750000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Chi tư vấn tuyển chọn, tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN |  |  | 14900000 | 14900000 | 14900000 | 0 | 0
a. | Chi họp hội đồng |  |  | 10000000
| Chủ tịch hội đồng | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Phó chủ tịch hội đồng | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ủy viên phản biện | 2 | 1000000 | 2000000
| Ủy viên hội đồng | 5 | 1000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Thư ký hành chính | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
b. | Chi nhận xét, đánh giá |  |  | 4900000
| Nhận xét của Ủy viên hội đồng | 7 | 500000 | 3500000
| Nhận xét của Ủy viên phản biện | 2 | 700000 | 1400000
3.2 | Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KHCN |  |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
a. | Tổ trưởng | 1 | 900000 | 900000
b. | Thành viên | 3 | 700000 | 2100000
c. | Thư ký hành chính | 1 | 500000 | 500000
3.3 | Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở |  |  | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 0 | 0
a. | Chi họp hội đồng |  |  | 5000000
| Chủ tịch hội đồng | 1 | 750000 | 750000
| Phó chủ tịch hội đồng | 1 | 500000 | 500000
| Ủy viên phản biện | 2 | 500000 | 1000000
| Ủy viên hội đồng | 5 | 500000 | 2500000
| Thư ký hành chính | 1 | 250000 | 250000
| Đại biểu tham dự | 10 |  | 0
b. | Chi nhận xét, đánh giá |  | 500000 | 2450000
| Nhận xét của Ủy viên hội đồng | 7 | 250000 | 1750000
| Nhận xét của Ủy viên phản biện | 2 | 350000 | 700000
3.4 | Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty |  |  | 14900000 | 14900000 | 37500000 | 0 | 0
a. | Chi họp hội đồng |  | 1500000 | 10000000 |  |  |  |  | 56600000 | 56600000 | 0 | 0
| Chủ tịch hội đồng | 1 | 1500000 | 1500000
| Phó chủ tịch hội đồng | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 49800000 | 49800000 | 0 | 0
| Ủy viên phản biện | 2 | 1000000 | 2000000
| Ủy viên hội đồng | 5 | 1000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Thư ký hành chính | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0
b. | Chi nhận xét, đánh giá |  | 500000 | 4900000 |  |  |  |  | 4900000 | 4900000
| Nhận xét của Ủy viên hội đồng | 7 | 500000 | 3500000 |  |  |  |  | 3500000 | 3500000
| Nhận xét của Ủy viên phản biện | 2 | 700000 | 1400000 |  |  |  |  | 1400000 | 1400000
4 | Chi quản lý chung dự án của đơn vị chủ trì | 1 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000
5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0
6 | Chi khác |  |  | 8630000 | 8630000 | 8630000 | 0 | 0
6.1 | Hội thảo 1 |  |  | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Chủ trì hội thảo | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0
b | Thư ký hội thảo | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0
c | Báo cáo viên | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 500000
d. | Thành viên tham dự | 6 | 200000 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000
e. | Nước uống, hoa quả, bánh kẹo… | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
f. | Văn phòng phẩm, tài liệu | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2 | Hội thảo 2 |  |  | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000
a | Chủ trì hội thảo | 1 | 200000 | 200000
b | Thư ký hội thảo | 1 | 200000 | 200000
c | Báo cáo viên | 1 | 500000 | 500000
d. | Thành viên tham dự | 6 | 200000 | 1200000
e. | Nước uống, hoa quả, bánh kẹo… | 0 | 0 | 0
f. | Văn phòng phẩm, tài liệu | 0 | 0 | 0
6.3 | Photo, ấn loát tài liệu | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
6.4 | Văn phòng phẩm | 1 | 1430000 | 1430000 |  | 1430000
6.5 | Dịch tài liệu (định mức chi theo quy định hiện hành của Tập đoàn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cộng: |  |  |  | 89380000 | 89380000 | 89380000 | 0 | 0
Ghi chú:

## Bảng đơn giá nhân công
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THỰC HIỆN
TT | Chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN | Cấp độ của Nhiệm vụ KHCN | Hệ số tiền công theo tháng (H) | Mức lương cơ sở theo quy định (Lcs) | Số ngày công thực hiện trong tháng theo quy định | Dự toán tiền công của chức danh (Tcn) (Tcn=Lcs x H/22)
1 | Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN | TCT | 2.21 | 30359346 | 22 | 3049734.3027 | CNNV | 3.05
2 | Thành viên thực hiện chính, Thư ký Khoa học | TCT | 1.39 | 30359346 | 22 | 1918158.6791 | TKKH | 1.92
3 | Thành viên tham gia thực hiện | TCT | 0.7 | 30359346 | 22 | 965979.1909 | TV | 0.97
4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | TCT | 0.44 | 30359346 | 22 | 607186.92 | HT | 0.61
[7 empty] | TVC | 1.92